Principios de la metodologia de software

Primer principio
-Tiempo
-Alcance
-Recursos

Dos variables fijas y una se mueve

Segundo principio

El Cambio

Tercer Principio

Simple a complejo

Balance entre requisitos y tecnologia

viaja de simple, complicado, complejo, anarquia

.- La incertidumbre se reduce con el tiempo
Paradoja de Mary Pppendieck.- Comenzar temprano, aprender constantemente, comprometerse tarde, entrega rápido, no se puede construir con confianza sobre una base cambiante,

Manifiesto Ágil

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Software funcionando sobre documentación extensiva
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

Metodologias Agiles

- Lean
- Kanban
- XP
- Scrum
- Crystal

SCRUM

- Product backlog
- Relase Backlog
- Sprint backlog
  - Ready for testing
  - Sprint ready
- burdown chart
- Dialy scrum meetings
  - que hiciste ayer
  - que vas a hacer hoy
  - que obstaculos has tenido
- Sprint retrospective
  - que se hizo mal o se hizo bien

Kick off
scrum planning meeting
- requrimientos mas especificos de lo que se pretende
- peso de las tarjetas
- cuanto va a durar
- velocidad
Team Roles

- Product owner
- Scrum Master
- Developers & tester

Scrum Board

stories(requerimientos) Todo(lo que se va a ejecuttar) In Progress(en este momento) Testing() Done(terminado)

Trello: Herramienta de organizacion

Historias de usuario

  se basan en un principio INVEST

- Independent
- Negotiable
- Valuable
- Estimable
- Small
- Testable

criterio de aceptacion
- dado..
- cuando..
- entonces..

Mockups

(balsaming herramienta)

preview de como va a ser la funcionalidad

Planning Poker

Secuencias
- Fibonacci
- Standard
- T-Shirt

Gestion significa

1. Altas
2. Bajas
3. Cambios

Significado del Poker

1.- El esfuerzo que toma crear un alta

plugin scrum for trello
plugin kanban swip for trello

se le pone un peso a cada una de las tarjetas del product backlog de acuerdo al juego de poker

se asigna cada quien una actividad que se pueda realizar en una semana

con el paso anterior se saca la velocidad de desarrollo por una semana, el sprint dura dos semanas.

Las tarjetas se pasan al relase backlog y se pasan al sprint backlog de acuerdo a la velocidad de desarrollo.

El avance se lleva a cabo con burndown chart en www.burndown-charts.com

se agrega un sprint se calendariza de a cuerdo a dos semanas sin fines de semana ni dias festivos
entre corchetes cuadrados es el limite de las tareas simultaneas (kanban wip for trello)

En burndown charts agregas progreso que ha sido liberado de “in progress” a testingn copias el titulo y asignas el valor que le diste y los dias que ha durado el proyecto

Una vez que cumpla se pasa a testing

cuando pasa el testing pasa a la columna sprint done

Si la tarjeta no pasa se devuelve al spring backlog.

Lo que se libera del sprint se archiva la lista sprint done